## Feuil1
|  | MARS | [17 empty] | AVRIL
|  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15
| RESPONSABLE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Réunion coordination interclubs | JB | S10 8: x; S15 12: SEMAINE DES 10 JOURS POUR L'EMPLOI
Réception des documents | JB | bar: S10 9
Mise en ligne des documents sur le site RCC | PhA | bar: S10 9
Définition du mode de partage du fichier XLS entreprises | JB | bar: S10 9
Envoi du fichier XLS des entreprises aux autres clubs | JB | bar: S10 9
Présentation action aux membres du club | JB/CK | bar: S10 9
Envoi mail aux membres du club | AB | bar: S10 9
Diffusion vidéo de la visio de la présentation par JB&CK | AB/PHA | bar: S10 12
Définir possibilité utiliser fichier CCI | ChR | bar: S10 9
Rassembler les aides possibles pour embauches / stages | ChR | bar: S10 9 to S10 10
Envoyer mailing support CCI | ChR | bar: S10 11 to S10 12
Envoyer mailing support UGA groupements artisanaux | JCG
Envoyer mailing aux entreprises | CW | bar: S10 9
Contacter individuellement les entreprises | RESP | bar: S10 11 to S13 31
Ouverture du site pour saisie | DISTRICT | bar: S12 22
Activation LinkedIn et Facebook District | DISTRICT | bar: S11 15
Activation facebook Club Alerte initiale | JL | bar: S11 18
Activation site Club Alerte initiale | PhA | bar: S12 22
Enregistrer les offres d'emplois et de stages directement sur site | ENTR | bar: S12 22 to S14 6
Enregistrer les offres d'emplois et de stages à partir fiches | PhA /JB | bar: S12 22 to S14 6
Organiser point interclub N° 2 | JB | bar: S10 10 to S10 12
Point interclub N°2 | JB | bar: S12 24
Partenariat Rotaract Vidéo / comm réseaux Rotaract | Rotaract | bar: S12 22
Communiqué de presse | DISTRICT | bar: S12 22
Réception dossier de presse pour les correspondants de presse | PDT | bar: S13 29
Organiser rencontre interclubs avec DNA / ALSACE | FR | bar: S13 1 to S13 2
Organiser rendez vous avec RDL | PhA | bar: S10 12; S13 1 to S13 2
RDL direct MINIMAG | JB + ? | bar: S14 7
Définition de la communication à poster sur Site et FB | CW/FR | bar: S13 1 to S13 2; S14 7
Mise à jour du site pour présenter action | PhA | bar: S14 5
Mise à jour Facebook pour présenter action | Julien | bar: S14 5
organisation pour distribuer les flyers | JB | bar: S12 24
Parrainage radios | DISTRICT | bar: S14 6 to S14 9
Sponsorisation page LinkedIn | DISTRICT | bar: S14 6 to S14 9
Animation permanente des réseaux sociaux Rotary et Rotaract | DISTRICT | bar: S14 6 to S14 9
Distribution flyers dans les commerces, postes, mairies | DISTRICT | bar: S14 6 to S14 9
Action autres clubs (à compléter)
Collecter offres Mairie de Colmar | RC Bartholdi